## Sheet1
task | tanggal mulai | target | tanggal selesai | nama developer | status
load data | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Aji | Finisihed
pre-processing | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Auliya | Finisihed
training data dan skema model 1 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Aji | Finisihed
training data dan skema model 2 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Auliya | Finisihed
menyimpan hasil model | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Aji | Finisihed
training data dan skema model 3 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Aji | Waiting
visualisasi model | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Auliya | Waiting
confusion matrix | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Aji | Waiting